## Tabelle1
Themenkarten neue Homepage
Stand: 12.11.2020
Kartennamen | URL neue Homepage | Bewertung GDZ | Daten beschafft/aufbereitet | Layer vorhanden/ erstellt | Kartenvorlage erstellt | Karte erstellt | Karte verlinkt | Abnahme | Bemerkung
Abfallwirtschaft/ Wertstoffbehälter | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/abfallwirtschaftsbetrieb.html | Wertstoffcontainer vorhanden, Gemeinde und Ortsteilsuche anpassen/einfügen, Legende anpassen Dreikammerbehälter | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | offen | angefragt
Sondermüll/Schadstoffbehälter | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/sondermuell.html | Kartenvorlage vorhanden, auf einer Dummyseite testen (Ergebniss:brauchbar,vllt noch kleine Änderungen) | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | offen | angefragt | Daten 2021 erst ab Anfang Dezember verfügbar
Kunst- und Kulturrat/ Orte der Kulturschaffenden | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/kunst-_und_kulturrat0.html | keine Kartenvorlage vorhanden, Datenstand GIS 2015, Tabelle aus neuer Homepage verwenden | in Bearbeitung (Azubi) | offen | offen | Dummy | offen | offen | Freizeit und Reisen (POIs) / Freizeit / Kultureinrichtungen (Daten veraltet); Auf neuer Internetseite sind Orte aufgelistet mit Adressen, vllt kann man damit was anfangen
Denkmäler | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/denkmalliste.html | Kartenvorlage vorhanden, auf einer Dummyseite testen, Datenbestand NWM inkonsistent | offen | offen | offen | Dummy | offen | offen | -
Ämter und Gemeinden | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/aemter-und-gemeinden.html | ALKIS Fluren, Flst, Gemarkungen vorhanden; Ämter und Gemeinden vorhanden | in Bearbeitung (MS) | in Bearbeitung (MS) | offen | Dummy | offen | offen | Allgemeines / Grenzen / Amtsverwaltungen NWM & Gemeinden NWM
Erneuerbare Energien | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/erneuerbare_energien.html | es sind Daten vorhanden, müssen überprüft werden | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | offen | abnahmebereit
In M-V (Karten mit Sehenswürdigkeiten?) | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/in-m-v.html | veraltete Daten (2007), keine Karte POI mit Eigendaten möglich, schon gar nicht MV | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Landschaftsschutzgebiete | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/neue-seite-1595943426.html | LINFOS-WFS Daten nutzen | in Bearbeitung (MS) | in Bearbeitung (MS) | offen | Dummy | offen | offen
Daten und Fakten (Landkreiskarte mit Gemeinden und Naturschutzgebieten) | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/daten_und_fakten.html | etliche Daten vorhanden, unklar, was hier erscheinen soll, Anforderung muss präzisiert werden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Standorte | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/standorte.html | keine Daten vorhanden, Tabelle aus neuer Homepage verwenden | in Bearbeitung (Azubi) | offen | offen | Dummy | offen | offen
Heimaufsicht (Auflistung der Pflegeeinrichtungen) | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/heimaufsicht.html | Daten in Bearbeitung | in Bearbeitung (MS) | in Bearbeitung (MS) | offen | Dummy | offen | offen
Kulturszene | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/kulturszene.html | keine Daten vorhanden, Tabelle aus neuer Homepage verwenden | in Bearbeitung (Azubi) | offen | offen | Dummy | offen | offen
Theater | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/theater.html | keine Daten vorhanden, Tabelle aus neuer Homepage verwenden | in Bearbeitung (Azubi) | offen | offen | Dummy | offen | offen
Musik | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/musik.html | keine Daten vorhanden, Tabelle aus neuer Homepage verwenden | in Bearbeitung (Azubi) | offen | offen | Dummy | offen | offen
Heimatvereine | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/heimatvereine.html | keine Daten vorhanden, Tabelle aus neuer Homepage verwenden | in Bearbeitung (Azubi) | offen | offen | Dummy | offen | offen
Kunst | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/kunst.html | keine Daten vorhanden, Tabelle aus neuer Homepage verwenden | in Bearbeitung (Azubi) | offen | offen | Dummy | offen | offen
Kulturorte | https://nwm-rebrush.brain-scc.de/de/kulturorte.html | keine Daten vorhanden, Tabelle aus neuer Homepage verwenden | in Bearbeitung (Azubi) | offen | offen | Dummy | offen | offen